花蓮縣建築物工程進度完成百分率估價標準表A99-25C

| 層 數 工程名稱 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地坪完成 | 23.3 | 14 | 10 | 7.8 | 6.4 | 5.4 | 4.7 | 4.1 | 3.7 | 3.3 |
| 一層築牆完成 | 46.7 | 28 | 20 | 15.6 | 12.7 | 10.8 | 9.3 | 8.2 | 7.4 | 6.7 |
| 一層床版完成 | 70 | 42 | 30 | 23.3 | 19.8 | 16.2 | 14 | 12.4 | 11.1 | 10 |
| 二層築牆完成 |  | 56 | 40 | 31.1 | 25.5 | 21.5 | 18.7 | 16.5 | 14.7 | 13.3 |
| 二層床版完成 |  | 70 | 50 | 38.9 | 31.8 | 26.9 | 23.3 | 20.6 | 18.4 | 16.7 |
| 三層築牆完成 |  |  | 60 | 46.7 | 38.2 | 32.3 | 28 | 24.7 | 22.2 | 20 |
| 三層床版完成 |  |  | 70 | 54.4 | 44.5 | 37.7 | 32.7 | 28.9 | 25.8 | 23.3 |
| 四層築牆完成 |  |  |  | 62.2 | 51 | 43.1 | 37.3 | 32.9 | 29.5 | 26.7 |
| 四層床版完成 |  |  |  | 70 | 57.3 | 48.5 | 42 | 37.1 | 33.2 | 30 |
| 五層築牆完成 |  |  |  |  | 63.6 | 53.9 | 46.7 | 41.3 | 36.8 | 33.3 |
| 五層床版完成 |  |  |  |  | 70 | 59.2 | 51.3 | 45.3 | 40.5 | 36.7 |
| 六層築牆完成 | 說明: 一、工程造價 - 裝修部份佔總工程30% - 結構部份佔總工程70% 二、工程進度完成百分率計算方法 - 基礎地坪完成為一單位 - 每樓牆完成為一單位 - 版面混凝土完成為一單位 例：二層一棟計算方法(尾數四捨五入) 基礎地坪完成 1/5×70＝14 一樓牆完成 2/5×70＝28 一樓床版完成 3/5×70＝42 二樓牆完成 4/5×70＝56 二樓床版完成 5/5×70＝70 5 3 1 2 4 基礎地坪 樓版 牆 樓版 牆 |  |  |  |  | 64.5 | 56 | 49.4 | 44.2 | 40 |
| 六層床版完成 |  |  |  |  |  | 70 | 60.7 | 53.5 | 47.9 | 43.3 |
| 七層築牆完成 |  |  |  |  |  |  | 65.3 | 57.7 | 51.6 | 46.7 |
| 七層床版完成 |  |  |  |  |  |  | 70 | 61.8 | 55.3 | 50 |
| 八層築牆完成 |  |  |  |  |  |  |  | 65.9 | 59 | 53.3 |
| 八層床版完成 |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 62.6 | 56.7 |
| 九層築牆完成 |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.3 | 60 |
| 九層床版完成 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 63.3 |
| 十層築牆完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.7 |
| 十層床版完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
| 內外牆裝修完成 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 備註： 本估價標準表作為工程進度核算參考，該進度條件特殊或構架型式複雜者，得經建築管理主管機關同意，由設計建築師依現地條件覈實估算之。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |